## TestCaseTemplate
Test Case Template (Design) | [12 empty] | Execution
User Story | US Description | Aceptance Criteria | TestCaseId | TestCaseId | Title | Priority | Description/Test Summary | Pre-conditions | Test Steps | Expected Result | PostConditions | Designed By | Actual Result | Status | Test Executed By | Automatable?:
US-AP-01 | Como usuario, quiero ver una lista de lecciones en video de primeros auxilios para aprender antes de que ocurra una emergencia. | Las lecciones se cargan del API (GET /lessons) en el orden de la base de datos. | TC-AP-01 | TC-AP-01 | Cargar lista de lecciones | 1 | Verificar que Aprende muestra las lecciones que regresa el servidor, en orden. | API en ejecución con lecciones en la base de datos. | 1. Abrir la pestaña Aprende. | Se muestran las lecciones con título, en el orden de "position". | Ninguna. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (decodificación, UUID estable) · pytest: test_ordering_nullable_fields_and_unknown_mapping, test_lesson_content_and_guide_come_from_database
US-AP-01 | Como usuario, quiero ver una lista de lecciones en video de primeros auxilios para aprender antes de que ocurra una emergencia. | Si el API falla se muestra un mensaje de error con botón Reintentar; sin lecciones se muestra un estado vacío. | TC-AP-02 | TC-AP-02 | Error de conexión y lista vacía | 2 | Verificar los estados de error y vacío de Aprende. | API detenido (Ctrl + C). | 1. Abrir Aprende con el API detenido. 2. Iniciar el API. 3. Tocar Reintentar. | Paso 1: "No se pudieron cargar las lecciones" y botón Reintentar. Paso 3: aparecen las lecciones. Sin lecciones: "Aún no hay lecciones". | Ninguna. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (RetryService, EmptyService) · pytest: test_empty_lessons, test_database_unavailable_returns_generic_503
US-AP-02 | Como usuario, quiero abrir una lección y ver su video, sus pasos y escucharlos en voz alta para aprender aunque no pueda leer en ese momento. | El video de YouTube se reproduce dentro de la app; si no carga, se ofrece reintentar o abrirlo en YouTube. | TC-AP-03 | TC-AP-03 | Reproducir video de la lección | 1 | Verificar el reproductor y su alternativa cuando falla. | Lección con video_url válido. | 1. Abrir una lección. 2. Reproducir el video. 3. Quitar internet y tocar Reintentar video. | El video se reproduce en línea, sin autoplay. Si falla: "No se pudo cargar el reproductor" con Reintentar video y abrir en YouTube. | Al salir de la lección el reproductor se descarga. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (ciclo de vida, reintento, tiempo de espera)
US-AP-02 | Como usuario, quiero abrir una lección y ver su video, sus pasos y escucharlos en voz alta para aprender aunque no pueda leer en ese momento. | Solo se aceptan enlaces HTTPS de YouTube válidos. | TC-AP-04 | TC-AP-04 | Rechazo de enlaces de video inválidos | 2 | Verificar que enlaces http, dominios falsos o javascript: no se cargan. | Ninguna. | 1. Ejecutar bash tests/swift/run.sh. | Los enlaces inválidos dan "Video no disponible"; youtu.be y youtube.com con HTTPS sí funcionan. | Ninguna. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (YouTubeVideo)
US-AP-02 | Como usuario, quiero abrir una lección y ver su video, sus pasos y escucharlos en voz alta para aprender aunque no pueda leer en ese momento. | Los pasos se leen en voz alta; la voz se detiene al iniciar el video, al salir o al pasar la app a segundo plano. | TC-AP-05 | TC-AP-05 | Lectura en voz de los pasos | 2 | Verificar que la voz y el video no se encimen. | Lección con pasos. | 1. Tocar el botón de voz. 2. Reproducir el video. 3. Volver a activar la voz y salir de la lección. | La voz se detiene al iniciar el video y al salir de la lección. En segundo plano el video se pausa. | Ninguna. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (TrackingSpeech, FakeVideoPlayer)
US-AP-02 | Como usuario, quiero abrir una lección y ver su video, sus pasos y escucharlos en voz alta para aprender aunque no pueda leer en ese momento. | Se muestra quién publicó el video. | TC-AP-06 | TC-AP-06 | Editor del video | 3 | Verificar el texto "Video publicado por …". | Lección con publisher en la base de datos. | 1. Abrir la lección. | Se muestra "Video publicado por <editor>". | Ninguna. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (publisher decodificado)
US-AP-03 | Como usuario, quiero marcar una lección como completada y que mi avance se guarde en todos mis dispositivos para saber qué me falta aprender. | "Marcar como completada" guarda la lección en el teléfono aunque no haya sesión ni internet. | TC-AP-07 | TC-AP-07 | Completar lección sin sesión | 1 | Verificar que el avance se guarda localmente. | Usuario sin iniciar sesión. | 1. Abrir una lección. 2. Tocar Marcar como completada. 3. Volver a la lista. | El botón cambia a "Completada" en verde; la lista muestra "1 de N completadas". No se envía nada al servidor. | La lección queda guardada en el dispositivo. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (LessonProgress, LessonProgressStore)
US-AP-03 | Como usuario, quiero marcar una lección como completada y que mi avance se guarde en todos mis dispositivos para saber qué me falta aprender. | Al iniciar sesión el avance se sincroniza con el servidor (POST/DELETE) y se combina con el de otros dispositivos. | TC-AP-08 | TC-AP-08 | Sincronizar avance al iniciar sesión | 1 | Verificar la sincronización en ambas direcciones. | Lecciones completadas sin sesión. Otra lección completada desde otro teléfono. | 1. Iniciar sesión. 2. Abrir Aprende. | La lista muestra las lecciones completadas en ambos dispositivos. Las que se desmarcaron sin sesión se borran del servidor. | El servidor y el teléfono tienen la misma lista. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (RecordingProgressService) · pytest: test_complete_is_idempotent_and_skips_deleted_lessons, test_empty_sync_returns_current_completions
US-AP-03 | Como usuario, quiero marcar una lección como completada y que mi avance se guarde en todos mis dispositivos para saber qué me falta aprender. | Tocar "Completada" desmarca la lección. | TC-AP-09 | TC-AP-09 | Desmarcar lección | 2 | Verificar que se puede deshacer. | Lección completada, sesión iniciada. | 1. Tocar Completada. | El botón vuelve a "Marcar como completada"; el contador baja en 1. | Se borra del servidor (DELETE, 204). | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift · pytest: test_uncomplete_removes_and_is_idempotent
US-AP-03 | Como usuario, quiero marcar una lección como completada y que mi avance se guarde en todos mis dispositivos para saber qué me falta aprender. | Cada usuario solo ve su propio avance; sin token el API responde 401. Al cerrar sesión se borra la copia local. | TC-AP-10 | TC-AP-10 | Privacidad del avance | 1 | Verificar que el avance no se mezcla entre usuarios. | Dos usuarios con avance distinto. | 1. Iniciar sesión con el usuario A. 2. Cerrar sesión. 3. Iniciar con el usuario B. | B solo ve sus lecciones. Al cerrar sesión la lista local queda vacía. | Ninguna. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (store.clear) · pytest: test_completions_require_sign_in, test_users_only_see_their_own_completions
US-AP-04 | Como usuario en una emergencia, quiero describir lo que pasa y recibir una guía paso a paso por voz, aun sin internet, con el video de la lección relacionada. | El asistente reconoce la emergencia escrita o dictada y ofrece la guía correcta. | TC-AP-11 | TC-AP-11 | Buscar guía por descripción | 1 | Verificar que frases comunes llevan a la guía correcta. | Ninguna. | 1. Abrir Primeros auxilios. 2. Escribir "no respira", "se está atragantando", "sangra" o "se quemó". | Se ofrece la guía de paro cardiaco, atragantamiento, hemorragia o quemadura respectivamente, con su video relacionado. | Ninguna. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (KeywordFirstAidAssistant, cuatro asociaciones) · pytest: test_all_four_associations_come_from_database
US-AP-04 | Como usuario en una emergencia, quiero describir lo que pasa y recibir una guía paso a paso por voz, aun sin internet, con el video de la lección relacionada. | Las guías vienen del API (GET /guides); sin internet se usa la última copia guardada o las guías incluidas en la app. | TC-AP-12 | TC-AP-12 | Guías sin conexión | 1 | Verificar que las guías nunca faltan. | Guías cargadas al menos una vez. | 1. Detener el API. 2. Abrir Primeros auxilios y elegir una guía. | La guía se muestra paso a paso. El video relacionado muestra "El video educativo no está disponible. Puedes continuar con la guía." | Ninguna. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (GuideCache) · pytest: test_seeded_guides_come_in_order_with_their_steps, test_guide_edits_come_from_database
US-AP-04 | Como usuario en una emergencia, quiero describir lo que pasa y recibir una guía paso a paso por voz, aun sin internet, con el video de la lección relacionada. | La guía avanza por pasos con temporizador y ritmo de compresiones, leyendo cada paso en voz alta. | TC-AP-13 | TC-AP-13 | Guía paso a paso por voz | 2 | Verificar la navegación de pasos. | Guía de paro cardiaco. | 1. Tocar Iniciar guía por voz. 2. Tocar Siguiente y Anterior. | Se muestra "Paso X de N", se lee el paso y en compresiones se muestra "110 por minuto". | Al salir la voz se detiene. | Luis Rosales | Script Swift: pasa (bash tests/swift/run.sh, 25/10/2026). pytest no ejecutado. | Not run |  | Parcial → Sí → Automatizado (script Swift con assert, no Swift Testing): tests/swift/LessonsChecks.swift (la voz no habla después de detener)
US-AP-05 | Como usuario que reporta una emergencia, quiero dictar lo que pasa por voz para no tener que escribir con prisa. | El dictado escribe en el reporte en español; si se interrumpe se muestra un mensaje y no se puede iniciar dos veces. | TC-AP-14 | TC-AP-14 | Dictado en el reporte de emergencia | 1 | Verificar el dictado por voz. | Permisos de micrófono y reconocimiento de voz concedidos. Teléfono físico. | 1. Abrir Reporte. 2. Tocar el micrófono y hablar. 3. Tocar el micrófono otra vez. 4. Negar el permiso y repetir. | El texto aparece mientras se habla y se detiene al tocar de nuevo. Sin permiso o si se interrumpe se muestra un mensaje de error. | El micrófono queda libre. | Luis Rosales |  | Not run |  | No (requiere micrófono y permisos del sistema; prueba manual)